|  | Приложение к приказу минздрава РО от 05.04.2021 № 506 |
| --- | --- |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет и безвозмездные поступления в областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | х | х | 28 273 253,9 | 7 310 007,9 | 8 090,8 | 20 955 155,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | пропаганда здорового образа жизни | 30 декабря 2021 г. | 696,5 | 696,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Выявление детей в семьях высокого социального риска, а также находящихся в трудной жизненной ситуации и представляющих угрозу для здоровья и жизни детей | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ у детей | 30 декабря 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Контрольное событие 1.1. Заключение государственных контрактов на приобретение расходных материалов для химико - токсикологических исследований | заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | приобретение тест-систем для химико–токсикологических анализов | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев | 30 декабря 2021 г. | 129 366,7 | 129 366,7 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 1.2.1. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений Ростовской области иммунобиологическими препаратами | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | профилактика инфекционных заболеваний | 30 декабря 2021 г. | 128 667,9 | 128 667,9 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Приоритетное мероприятие 1.2.2. Реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)». Проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения старше трудоспособного возраста из групп риска | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | снижение риска заболеваемости пневмококковой инфекцией, в том числе снижение риска развития внебольничных пневмоний | 30 декабря 2021 г. | 698,8 | 698,8 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Контрольное событие 1.2. Вакцинация в рамках Национального календаря прививок и против инфекционных заболеваний по эпидпоказаниям | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | охват прививками населения Ростовской области в декретированном возраста не менее 95% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 9 | Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | увеличение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции возрастной категории 18-49 лет | 30 декабря 2021 г. | 10 808,1 | 10 808,1 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Контрольное событие 1.3. Обследование жителей Ростовской области на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С с целью недопущения распространения ВИЧ-инфекции и осложнений, вызванных вирусным гепатитом В и С | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | охват населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения не менее 25% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 11 | Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Ростовской области в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения | 30 декабря 2021 г. | 24 203 863,3 | 3 240 617,3 | 8 090,8 | 20 955 155,2 |
| 12 | Приоритетное мероприятие 1.4.1. Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ростовская область)». Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | приобретение, установка и оснащение 33-х модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения | 30 декабря 2021 г. | 88 684,4 | 83 923,0 | 4 761,4 | 0,0 |
| 13 | Приоритетное мероприятие 1.4.2. Реализация регионального проекта «Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи» Закупка услуги по авиационному обслуживанию населения для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Ростовской области | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Ростовской области путем использования воздушных судов санитарной авиации (вертолетов), сокращение сроков эвакуации пациентов | 30 декабря 2021 г. | 28 980,0 | 28 980,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие 1.4.3. Софинансирование приобретения, установки и оснащения модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений | 30 декабря 2021 г. | 39 641,2 | 36 311,8 | 3 329,4 | 0,0 |
| 15 | Мероприятие 1.4.4. Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций) | заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н., начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений | 30 декабря 2021 г. | 849 269,3 | 849 269,3 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Мероприятие 1.4.5. Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации) | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений) | 30 декабря 2021 г. | 2 190 683,2 | 2 190 683,2 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Мероприятие 1.4.6. Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов) | заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н., начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | оснащение и переоснащение автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жите | 30 декабря 2021 г. | 51 450,0 | 51 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Мероприятие 1.4.7. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 30 декабря 2021 г. | 20 955 155,2 | 0,0 | 0,0 | 20 955 155,2 |
| 19 | Контрольное событие 1.4.1. Капитальный ремонт зданий МБУЗ «ЦРБ» Азовского района, расположенного по адресу: ул. Ленина, 266, г. Азов Ростовской области | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. Достижение готовности 19,8% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 20 | Контрольное событие 1.4.2. Выборочный капитальный ремонт поликлиники № 1 МБУЗ «ЦРБ» Боковского района расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Боковский район, ст-ца Боковская, ул. Октябрьская, дом № 1 | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. Достижение готовности 100% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 21 | Контрольное событие 1.4.3. Выборочный капитальный ремонт Стоматологической поликлиники МБУЗ «ЦРБ» Боковского района расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, Боковский район, ст-ца Боковская, ул. Октябрьская, дом № 7 | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. Достижение готовности 100% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 22 | Контрольное событие 1.4.4. Капитальный ремонт здания Каргинской врачебной амбулатории расположенной по адресу: Ростовская обл., Боковский район, ст-ца Каргинская, ул.Соловьева, 13 | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. Достижение готовности 100% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 23 | Контрольное событие 1.4.5. Капитальный ремонт в зданиях Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница» г.Красного Сулина и Красносулинского района Ростовской области, расположенных по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г.Красный Сулин, ул. Фурманова, 32 | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. Достижение готовности 24,9% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 24 | Контрольное событие 1.4.6. Капитальный ремонт детского поликлинического отделения МБУЗ «Районная больница» г.Красного Сулина и Красносулинского района Ростовской области, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Победы, 1 | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. Достижение готовности 100% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 25 | Контрольное событие 1.4.7. Капитальный ремонт кровли зданий МБУЗ Ремонтненского района «ЦРБ» по адресу: 347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Советская, 72 | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. Достижение готовности 100% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 26 | Контрольное событие 1.4.8. Капитальный ремонт здания главного корпуса стационара и здания пищеблока муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Родионово-Несветайского района «Центральная районная больница» (МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ») | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. Достижение готовности 50% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 27 | Контрольное событие 1.4.9. Капитальный ремонт поликлинического отделения № 1 МБУЗ "Центральная городская больница" г. Азова, расположенного по адресу: г. Азов, ул. Васильева, 96в | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. Достижение готовности 100% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 28 | Контрольное событие 1.4.10. Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» г. Гуково расположенного по адресу: г. Гуково, ул. Крупской, д. 34 | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. Достижение готовности 50% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 29 | Контрольное событие 1.4.11. Капитальный ремонт помещений детской поликлиники на территории МБУЗ «ГБ №1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону» | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. Достижение готовности 100% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 30 | Контрольное событие 1.4.12. Капитальный ремонт поликлиники МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, 105 | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. Достижение готовности 100% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 31 | Контрольное событие 1.4.13. Капитальный ремонт МБУЗ «Городская поликлиника №16 города Ростова-на-Дону», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Космонавтов, 6/1 | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. Достижение готовности 35,4% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 32 | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей | начальник фармацевтического управления Косякова Н.В. | обеспечение жителей Ростовской области льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями, в том числе современными дорогостоящими лекарственными средствами (таргетными и иммунопрепаратами) | 30 декабря 2021 г. | 3 928 519,3 | 3 928 519,3 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Мероприятие 1.5.1. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей | начальник фармацевтического управления Косякова Н.В. | обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей | 30 декабря 2021 г. | 3 421 857,7 | 3 421 857,7 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Приоритетное мероприятие 1.5.2. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ростовская область»). Приобретение лекарственных препаратов в рамках обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | начальник фармацевтического управления Косякова Н.В. | приобретение лекарственных препаратов для пациентов высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений, находящихся на диспансерном наблюдении | 30 декабря 2021 г. | 490 819,5 | 490 819,5 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Приоритетное мероприятие 1.5.3. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ростовская область»). Организационные мероприятия, связанные с обеспечением профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | начальник фармацевтического управления Косякова Н.В. | организационные мероприятия, связанные с обеспечением профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 30 декабря 2021 г. | 15 842,1 | 15 842,1 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Контрольное событие 1.5. Обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории области, необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания | начальник фармацевтического управления Косякова Н.В. | 98% обеспечение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания жителей области, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 37 | Приоритетное основное мероприятие 1.6. Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ростовская область)». Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям | 30 декабря 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Контрольное событие 1.6. Поэтапное оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | дооснащение детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями. в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций создаются организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей; повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям, раннее выявление заболеваний. достижение готовности 95 % | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 39 | Основное мероприятие 1.7. Развитие профилактической направленности педиатрической службы | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | увеличение доли детей от 0 до 17 лет, посетивших детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций с профилактической целью, раннее выявление заболеваний | 30 декабря 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Контрольное событие 1.7. Численность детей от 0 до 17 лет, посетивших детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций с профилактической целью | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями не менее 45% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 41 | Основное мероприятие 1.8.Развитие стационарзамещающих технологий в амбулаторном звене | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | увеличение доли детей в возрасте от 0 до 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. | 30 декабря 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Контрольное событие 1.8. Количество детей в возрасте от 0 до 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | увеличение доли детей в возрасте от 0 до 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах до 0,90% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 43 | Основное мероприятие 1.9. Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям | 30 декабря 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Контрольное событие 1.9. Поэтапное создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | в 95% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 45 | Основное мероприятие1.10. Обеспечение в приоритетном порядке медицинскими изделиями и создание организационно – планировочных решений внутренних пространств медицинских организаций, оказывающих помощь детям, расположенных на территории моногородов: Зверево Гуково, Донецк | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям, проживающим в моногородах | 30 декабря 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Контрольное событие 1.10. Поэтапное обеспечение медицинскими изделиями и создание организационно –планировочных решений внутренних пространств медицинских организаций, оказывающих помощь детям, расположенных на территории моногородов: Зверево Гуково, Донецк | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | в 95% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций моногородов | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 47 | Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | х | 30 декабря 2021 г. | 41 875 901,0 | 29 644 134,1 | 188 954,2 | 30 311 459,5 |
| 48 | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза | 30 декабря 2021 г. | 1 932 633,5 | 1 932 633,5 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Мероприятие 2.1.1. Выполнение областными государственными учреждениями здравоохранения функций, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием | заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | расходы на содержание подведомственных учреждений здравоохранения | 30 декабря 2021 г. | 1 764 391,8 | 1 764 391,8 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | Мероприятие 2.1.2. Обеспечение противотуберкулезных учреждений медикаментами для контролируемого амбулаторного лечения и химиопрофилактики туберкулеза | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | соблюдение стандартов медицинской помощи | 30 декабря 2021 г. | 168 241,7 | 168 241,7 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | Контрольное событие 2.1.1. Обеспечение медикаментами противотуберкулезных учреждений | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | проведение аукционов и заключение контрактов на поставку лекарственных препаратов для больных туберкулезом | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 52 | Контрольное событие 2.1.2. Обеспечение медикаментами противотуберкулезных учреждений | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | 100% обеспечение медикаментами | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 53 | Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | снижение смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, повышение качества и продолжительности их жизни | 30 декабря 2021 г. | 226 538,9 | 226 538,9 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | Мероприятие 2.2.1. Выполнение областными государственными учреждениями здравоохранения функций, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием | заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | расходы на содержание подведомственных учреждений здравоохранения | 30 декабря 2021 г. | 100 188,7 | 100 188,7 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Мероприятие 2.2.2.Обеспечение государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» и лечебных учреждений тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения лабораторного мониторинга у больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция и др.) и лекарственными препаратами для лечения больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С и ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита (гепатиты В и С цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция и др.) | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | соблюдение стандартов оказания медицинской помощи | 30 декабря 2021 г. | 119 210,8 | 119 210,8 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | Мероприятие 2.2.3. Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 30 декабря 2021 г. | 7 139,4 | 7 139,4 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Контрольное событие 2.2.1. Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных не менее 88,5% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 58 | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | снижение числа отравлений и смертности больных алкоголизмом и наркоманией | 30 декабря 2021 г. | 368 133,0 | 368 133,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | Мероприятие 2.3.1. Выполнение областными государственными учреждениями здравоохранения функций, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием | заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | расходы на содержание подведомственных учреждений здравоохранения | 30 декабря 2021 г. | 364 384,7 | 364 384,7 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | Мероприятие 2.3.2. Приобретение лекарственных препаратов пролонгированного действия | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | увеличение продолжительности ремиссии у больных алкоголизмом | 30 декабря 2021 г. | 3 748,3 | 3 748,3 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | Контрольное событие 2.3.1. Количество наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | не менее 10,6 случаев на 100 наркологических больных | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 62 | Контрольное событие 2.3.2. Количество больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | не менее 6,72 случаев на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 63 | Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | снижение доли повторных госпитализаций в течение года в психоневрологические диспансеры | 30 декабря 2021 г. | 2 251 232,4 | 2 251 232,4 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | Мероприятие 2.4.1. Выполнение областными государственными учреждениями здравоохранения функций, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием» | заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | расходы на содержание подведомственных учреждений здравоохранения | 30 декабря 2021 г. | 2 239 430,1 | 2 239 430,1 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | Мероприятие 2.4.2. Капитальный ремонт учреждений здравоохранения в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений | 30 декабря 2021 г. | 11 802,3 | 11 802,3 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | Контрольное событие 2.4.1. Повышение качества оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения с целью увеличение безрецидивных периодов течения заболеваний | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | уменьшение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года до 18,3% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 67 | Контрольное событие 2.4.2. Капитальный ремонт здания корпуса «Г» Тацинского филиала ГБУ РО «ПНД» | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. достижение готовности 42,5% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 68 | Приоритетное основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ростовская область»). Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей Ростовской области от сердечнососудистых заболеваний | 30 декабря 2021 г. | 336 742,6 | 336 275,1 | 467,5 | 0,0 |
| 69 | Приоритетное мероприятие 2.5.1. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ростовская область»). Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | дооснащение и переоснащение первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием с целью расширения сети первичных сосудистых отделений. повышение скорости реагирования на запросы пациентов кардиологического профиля. улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных с сосудистыми заболеваниями | 30 декабря 2021 г. | 336 742,6 | 336 275,1 | 467,5 | 0,0 |
| 70 | Контрольное событие 2.5. Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваний, вторичная профилактика | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | снижение смертности от ишемической болезни сердца до 449,2 случаев на 100 тыс. населения | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 71 | Приоритетное основное мероприятие 2.6. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Ростовская область»). Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями. снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний | 30 декабря 2021 г. | 669 700,1 | 669 700,1 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | Приоритетное мероприятие 2.6.1. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Ростовская область»). Оснащение медицинским оборудованием | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | повышение доступности и качества оказания медицинской помощи | 30 декабря 2021 г. | 669 200,1 | 669 200,1 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | Приоритетное мероприятие 2.6.3. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Ростовская область»). Проведение информационно- коммуникационной кампании | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | разработка и трансляция тематических видеороликов. изготовление санитарно-просветительских материалов (памятки, брошюры, буклеты) | 30 декабря 2021 г. | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | Контрольное событие 2.6.1. Повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями с целью выявления на ранних стадиях | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | повышение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) не менее 59,9% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 75 | Контрольное событие 2.6.2. Капитальный ремонт ГБУ РО «Онкодиспансер» г. Шахты | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. Достижение готовности 100% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 76 | Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями | 30 декабря 2021 г. | 30 311 459,5 | 0,0 | 0,0 | 30 311 459,5 |
| 77 | Мероприятие 2.7.1. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 30 декабря 2021 г. | 30 311 459,5 | 0,0 | 0,0 | 30 311 459,5 |
| 78 | Контрольное событие 2.7. Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | повышение доступности оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 79 | Основное мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий | 30 декабря 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | Контрольное событие 2.8. Повышение качества оказания медицинской помощи с использованием телемедицинских консультаций для сокращения медицинских потерь при ДТП | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | повышение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут не менее 94,4% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 81 | Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | повышение качества оказания медицинской помощи | 30 декабря 2021 г. | 22 870 971,9 | 22 682 485,2 | 188 486,7 | 0,0 |
| 82 | Мероприятие 2.9.1. Выполнение областными государственными учреждениями здравоохранения функций, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием | заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | расходы на содержание подведомственных учреждений здравоохранения | 30 декабря 2021 г. | 308 900,9 | 308 900,9 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | Мероприятие 2.9.2. Капитальный ремонт бюджетных учреждений здравоохранения в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и разработка проектно-сметной документации | заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н., начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений | 30 декабря 2021 г. | 15 880,5 | 15 880,5 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | Мероприятие 2.9.3. Оснащение лечебно- профилактических учреждений области современным медицинским, технологическим и другим оборудованием, мебелью, автотранспортом, инвентарем, сложнобытовой и оргтехникой (по заявкам) | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | соблюдение порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи | 30 декабря 2021 г. | 2 048 323,8 | 2 001 029,6 | 47 294,2 | 0,0 |
| 85 | Мероприятие 2.9.4. Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | соблюдение порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи | 30 декабря 2021 г. | 65 554,1 | 65 554,1 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | Мероприятие 2.9.5. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 30 декабря 2021 г. | 18 268 646,8 | 18 268 646,8 | 0,0 | 0,0 |
| 87 | Мероприятие 2.9.6. Софинансирование проведения капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений | 30 декабря 2021 г. | 394 543,5 | 261 528,6 | 133 014,9 | 0,0 |
| 88 | Мероприятие 2.9.7. Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения | министр строительства, архитектуры и территориального развития Куц С.В. | улучшение материально-технического состояния учреждений | 30 декабря 2021 г. | 1 769 122,3 | 1 760 944,7 | 8 177,6 | 0,0 |
| 89 | Контрольное событие 2.9.1. Капитальный ремонт здания отделения паллиативной медицинской помощи МУЗ «ГБСМП» г. Волгодонск Ростовской области, расположенном по адресу: ул. Гагарина, 26, г. Волгодонск Ростовская область | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. достижение готовности 51,4% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 90 | Контрольное событие 2.9.2. Капитальный ремонт здания поликлинического отделения МБУЗ «Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 39 | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. достижение готовности 82,9% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 91 | Контрольное событие 2.9.3. Строительство здания терапевтического отделения Чертковской районной больницы, расположенной по адресу: пер. Пионерский, 94, п. Чертково, Чертковского район, Ростовской области | министр строительства, архитектуры и территориального развития Куц С.В. | улучшение материально-технического состояния учреждений. достижение готовности 96,3% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 92 | Контрольное событие 2.9.4. Капитальный ремонт здания кислородного отделения МБУЗ «Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-т Коммунистический, 39 | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. Достижение готовности 100% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 93 | Контрольное событие 2.9.5. Реконструкция МБУЗ «ЦРБ» Советского района. Строительство котельной | министр строительства, архитектуры и территориального развития Куц С.В. | улучшение материально-технического состояния учреждений. Достижение готовности 100% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 94 | Контрольное событие 2.9.6. Областная инфекционная больница в г. Ростове-на-Дону | Министр строительства, архитектуры и территориального развития С.В.Куц | улучшение материально-технического состояния учреждений. Достижение готовности 100% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 95 | Контрольное событие 2.9.7. Капитальный ремонт здания филиала ГБУ РО «ПАБ» в ст. Вешенской, расположенного по адресу: Ростовская область, ст. Вешенская, ул. Шолохова, 136 | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. Достижение готовности 100% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 96 | Основное мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | уменьшение периода ожидания госпитализации для проведения оперативного лечения, улучшение качества жизни, увеличение ее продолжительности, сохранение трудового потенциала населения, снижение уровня инвалидизации и смертности | 30 декабря 2021 г. | 806 639,5 | 806 639,5 | 0,0 | 0,0 |
| 97 | Контрольное событие 2.10. Повышение доступности оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе за счет расширения видов помощи | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | повышение доли жителей Ростовской области получивших высокотехнологичную медицинскую помощь от числа нуждающихся в ВМП не менее 88% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 98 | Основное мероприятие 2.11. Развитие службы крови | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | обеспечение в полном объеме лечебной сети компонентами крови, отвечающих современным требованиям | 30 декабря 2021 г. | 361 468,8 | 361 468,8 | 0,0 | 0,0 |
| 99 | Мероприятие 2.11.1. Выполнение функций областными государственными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием | заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | расходы на содержание подведомственных учреждений здравоохранения | 30 декабря 2021 г. | 361 468,8 | 361 468,8 | 0,0 | 0,0 |
| 100 | Контрольное событие 2.11. Обеспечение медицинских организаций донорской кровью и ее компонентами с целью соблюдения порядков оказания медицинской помощи по профилям заболеваний | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | 100% обеспечение потребности медицинских организаций донорской кровью и ее компонентами | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 101 | Основное мероприятие 2.12. Медицинская деятельность, связанная с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | повышение доступности специализированной медицинской помощи по профилю «трансплантология» для населения Ростовской области | 30 декабря 2021 г. | 9 027,6 | 9 027,6 | 0,0 | 0,0 |
| 102 | Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | х | х | 1 373 187,0 | 1 116 853,4 | 256 333,6 | 0,0 |
| 103 | Приоритетное основное мероприятие 3.1. Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ростовская область)». Совершенствование службы родовспоможения путем дальнейшего развития трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., начальник отдела материально-технического снабжения Кац С.Н. | снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а так же снижение уровня детской инвалидности | 30 декабря 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104 | Основное мероприятие 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | 30 декабря 2021 г. | 144 151,0 | 144 151,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105 | Контрольное событие 3.2. Проведение пренатального, неонатального и аудиологического скринингов | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | обеспечение охвата скринингом: пренатальным – не менее 85% от вставших на учет по беременности до 12 недель; неонатальным и аудиологическим – не менее 95% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 106 | Основное мероприятие 3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | снижение младенческой смертности, в том числе неонатальной смертности, предупреждение развития инвалидизирующих заболеваний у глубоко недоношенных детей | 30 декабря 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107 | Контрольное событие 3.3. Внедрение стандартов оказания помощи детям с экстремально низкой массой тела | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | обеспечения выполнения действующих стандартов оказания медицинской помощи новорожденным детям, в том числе, родившимся с экстремально низкой массой тела в 100% случаев | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 108 | Основное мероприятие 3.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | снижение младенческой смертности детской смертности, снижение уровня госпитализации детей и больничной летальности, а также снижение показателя первичного выхода на инвалидность среди детей | 30 декабря 2021 г. | 1 225 666,8 | 969 333,2 | 256 333,6 | 0,0 |
| 109 | Приоритетное мероприятие 3.4.1. Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ростовская область)». Софинансирование проведения капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений | 30 декабря 2021 г. | 368 527,1 | 310 878,2 | 57 648,9 | 0,0 |
| 110 | Мероприятие 3.4.2. Софинансирование проведения капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений | 30 декабря 2021 г. | 109 178,1 | 70 201,5 | 38 976,6 | 0,0 |
| 111 | Мероприятие 3.4.3. Софинансирование строительства и реконструкции в муниципальных учреждениях здравоохранения | министр строительства, архитектуры и территориального развития Куц С.В. | улучшение материально-технического состояния учреждений | 30 декабря 2021 г. | 747 961,6 | 588 253,5 | 159 708,1 | 0,0 |
| 112 | Контрольное событие 3.4.1. Капитальный ремонт ГБУ РО «ОДКБ» ул. 339-ой Стрелковой Дивизии 14 (консультативная поликлиника) | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. достижение готовности 100% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 113 | Контрольное событие 3.4.2. Капитальный ремонт педиатрического отделения № 4 Консультативное отделение МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» г. Таганрога по адресу: г. Таганрог, ул. Антона Глушко, 12 | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. достижение готовности 100% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 114 | Контрольное событие 3.4.3 Капитальный ремонт существующего здания перинатального центра на территории родильного дома по ул. Ленина, 153 в г. Таганроге | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. достижение готовности 100% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 115 | Контрольное событие 3.4.4 Капитальный ремонт педиатрического отделения МБУЗ «Городская поликлиника», расположенной по адресу г. Шахты, пер. Мечникова, 3 «б» | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. достижение готовности 100% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 116 | Контрольное событие 3.4.5 Капитальный ремонт МБУЗ Детская городская больница г. Шахты Ростовской области, расположенному по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 153 | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. достижение готовности 100% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 117 | Контрольное событие 3.4.6 Капитальный ремонт здания МБУЗ «Детская городская поликлиника № 45 города Ростова-на-Дону» | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | улучшение материально-технического состояния учреждений. достижение готовности 100% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 118 | Контрольное событие 3.4.7. Реконструкция обсервационного корпуса МБУЗ «Родильный дом №5 г.Ростова-на-Дону» | министр строительства, архитектуры и территориального развития Куц С.В. | проведение реконструкции. достижение готовности 60,7% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 119 | Контрольное событие 3.4.8. Реконструкция государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская клиническая больница». Строительство Областного детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек | министр строительства, архитектуры и территориального развития С.В.Куц | проведение реконструкции. Достижение готовности 4,1% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 120 | Основное мероприятие 3.5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | снижение заболеваемости и детей с ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей, снижение смертности детей от ВИЧ – инфекции | 30 декабря 2021 г. | 3 369,2 | 3 369,2 | 0,0 | 0,0 |
| 121 | Контрольное событие 3.5. Обеспечение детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей молочными смесями | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | замена грудного вскармливания у 100% детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 122 | Основное мероприятие 3.6. Профилактика абортов. Совершенствование работы центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также кабинетов предабортного консультирования медицинских организаций муниципальных образований | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | снижение числа абортов, материнской и младенческой смертности, а также увеличение продолжительности жизни | 30 декабря 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 123 | Контрольное событие 3.6. Проведение профилактических мероприятий с целью снижения количества абортов, в том числе проведение на территории области Всероссийской акции «Подари мне жизнь!» | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | сохранение не менее 16,5% беременностей, которые планировалось прервать без медицинских показаний | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 124 | Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | х | х | 898 373,5 | 242 792,0 | 0,0 | 655 581,5 |
| 125 | Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика - своевременное лечение - медицинская реабилитация | 30 декабря 2021 г. | 702 636,7 | 47 055,2 | 0,0 | 655 581,5 |
| 126 | Мероприятие 4.1.1. Обеспечение жителей Ростовской области реабилитационной медицинской помощью после стационарного лечения | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | улучшение качества жизни пациентов, снижение инвалидизации | 30 декабря 2021 г. | 47 055,2 | 47 055,2 | 0,0 | 0,0 |
| 127 | Мероприятие 4.1.2. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 30 декабря 2021 г. | 655 581,5 | 0,0 | 0,0 | 655 581,5 |
| 128 | Контрольное событие 4.1. Повышение доступности реабилитационной помощи жителям Ростовской области | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | увеличение охвата пациентов реабилитационной медицинской помощью до 10,15% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 129 | Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | повышение охвата санаторно-курортным лечением пациентов | 30 декабря 2021 г. | 195 736,8 | 195 736,8 | 0,0 | 0,0 |
| 130 | Мероприятие 4.2.1. Выполнение областными государственными учреждениями здравоохранения функций, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием | заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | расходы на содержание подведомственных учреждений здравоохранения | 30 декабря 2021 г. | 139 456,8 | 139 456,8 | 0,0 | 0,0 |
| 131 | Мероприятие 4.2.2. Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 30 декабря 2021 г. | 56 280,0 | 56 280,0 | 0,0 | 0,0 |
| 132 | Контрольное событие 4.2. Повышение доступности санаторно-курортного лечения жителям Ростовской области | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | обеспечение охвата пациентов санаторно-курортным лечением не менее 50% от нуждающихся | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 133 | Подпрограмма 5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | х | х | 1 158 339,4 | 1 158 339,4 | 0,0 | 0,0 |
| 134 | Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 30 декабря 2021 г. | 767 479,8 | 767 479,8 | 0,0 | 0,0 |
| 135 | Мероприятие 5.1.1. Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 30 декабря 2021 г. | 767 479,8 | 767 479,8 | 0,0 | 0,0 |
| 136 | Контрольное событие 5.1. Повышения доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению Ростовской области | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | достижение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым не менее 24,3 коек на 100 тыс. взрослого населения | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 137 | Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | создание благоприятных условий для оказания паллиативной помощи детям | 30 декабря 2021 г. | 390 859,6 | 390 859,6 | 0,0 | 0,0 |
| 138 | Контрольное событие 5.2. Создание оптимальных условий для оказания паллиативной помощи детям | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | достижение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям не менее 4,6 коек на 100 тыс. детского населения | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 139 | Подпрограмма 6. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | начальник управления кадровой и организационно-методической работы Мартиросов В.Ю., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | х | х | 547 418,3 | 547 418,3 | 0,0 | 0,0 |
| 140 | Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников | начальник управления кадровой и организационно-методической работы Мартиросов В.Ю., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | обеспечение удовлетворенности населения области в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услугах | 30 декабря 2021 г. | 38 067,5 | 38 067,5 | 0,0 | 0,0 |
| 141 | Мероприятие 6.1.1. Выполнение областным государственным учреждением образования функций в соответствии с государственным заданием | заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | оплата расходов на содержание подведомственного учреждения образования для оказания государственных услуг в соответствии с государственным заданием | 30 декабря 2021 г. | 32 153,5 | 32 153,5 | 0,0 | 0,0 |
| 142 | Мероприятие 6.1.2. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и повышение квалификации среднего медицинского персонала | начальник управления кадровой и организационно-методической работы Мартиросов В.Ю., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | повышение квалификации и переподготовка 2350 врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, повышение квалификации и переподготовка 6500 средних медицинских работников | 30 декабря 2021 г. | 5 914,0 | 5 914,0 | 0,0 | 0,0 |
| 143 | Контрольное событие 6.1. Обеспечение медицинских учреждений специалистами | начальник управления кадровой и организационно-методической работы Мартиросов В.Ю., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | достижение уровня обеспеченности врачами – 32,4 на 10 тыс. населения, обеспеченности средними медработниками –79,3 на 10 тыс. населения, в том числе обеспечение потребности в специалистах сосудистых центров, врачах-онкологах врачах-гериатрах | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 144 | Основное мероприятия 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей | начальник управления кадровой и организационно-методической работы Мартиросов В.Ю., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | сохранение показателя укомплектованности врачебными кадрами на уровне 90,2%, средними медицинскими работниками – 92,1% | 30 декабря 2021 г. | 663,1 | 663,1 | 0,0 | 0,0 |
| 145 | Мероприятие 6.2.1. Выплата премий Губернатора Ростовской области врачам государственных и муниципальных учреждений здравоохранения | начальник управления кадровой и организационно-методической работы Мартиросов В.Ю., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | повышение престижа профессий в сфере «Здравоохранение»: присуждение премий Губернатора Ростовской области врачам областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 9 победителям областного конкурса «Лучший врач года» в 2020 году | 30 декабря 2021 г. | 344,9 | 344,9 | 0,0 | 0,0 |
| 146 | Мероприятие 6.2.2. Организация проведения торжественного приема, посвященного профессиональному празднику – Дню медицинского работника | начальник управления кадровой и организационно-методической работы Мартиросов В.Ю., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | повышение престижа профессий в сфере «Здравоохранение»: - проведение торжественного приема, посвященного профессиональному празднику – Дню медицинского работника; - поощрение Губернатором Ростовской области врачей и медицинских организаций, награждение медицинских работников наградами Законодательного собрания Ростовской области медицинских работников; - поощрение медицинских работников ведомственными наградами министерства здравоохранения Российской Федерации | 30 декабря 2021 г. | 318,2 | 318,2 | 0,0 | 0,0 |
| 147 | Контрольное событие 6.2. Обеспеченность врачами медицинских организаций | начальник управления кадровой и организационно-методической работы Мартиросов В.Ю., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | достижение уровня укомплектованности врачебными кадрами - 90,2% средними медицинскими работниками – 92,1% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 148 | Основное мероприятие 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | начальник управления кадровой и организационно-методической работы Мартиросов В.Ю. | привлечение медицинских кадров в трудонедостаточные территории области | 30 декабря 2021 г. | 141 250,0 | 141 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 149 | Приоритетное мероприятие 6.3.1. Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ростовская область)». Предоставление единовременных выплат врачам, трудоустраивающимся в медицинские организации «угледобывающих территорий» | начальник управления кадровой и организационно-методической работы Мартиросов В.Ю., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | предоставление единовременных выплат 20 врачам медицинские организации «угледобывающих территорий» | 30 декабря 2021 г. | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 150 | Мероприятие 6.3.2. Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям, либо в города с населением до 50 тысяч человек | начальник управления кадровой и организационно-методической работы Мартиросов В.Ю., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | предоставление единовременных компенсационных выплат 110 медицинским работникам, прибывшим в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа | 30 декабря 2021 г. | 131 250,0 | 131 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 151 | Контрольное событие 6.3. Закрепление медицинских кадров в трудонедостаточных территориях | начальник управления кадровой и организационно-методической работы Мартиросов В.Ю., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | до 80% лиц, получивших социальную поддержку | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 152 | Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных образовательных организаций | начальник управления кадровой и организационно-методической работы Мартиросов В.Ю., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | обеспечение качества среднего профессионального образования, увеличение численности средних медицинских работников | 30 декабря 2021 г. | 367 437,7 | 367 437,7 | 0,0 | 0,0 |
| 153 | Контрольное событие 6.4. Прием граждан в средние медицинские образовательные учреждения на очную и очно-заочную формы обучения | начальник управления кадровой и организационно-методической работы Мартиросов В.Ю., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | прием граждан в количестве 1945 человек, согласно утвержденному плану приема | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 154 | Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | х | х | 321 128,6 | 321 128,6 | 0,0 | 0,0 |
| 155 | Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | оказание медицинской помощи в медицинских организациях Ростовской области в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, выполнение плана проверок | 30 декабря 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 156 | Контрольное событие 7.1. Осуществление ведомственного контроля | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | выполнение годового плана ведомственных проверок не менее чем на 90,5% | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 157 | Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | выполнение государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» установленного государственного задания | 30 декабря 2021 г. | 300 067,7 | 300 067,7 | 0,0 | 0,0 |
| 158 | Контрольное событие 7.2. Обеспечение проведения судебно-медицинских экспертиз в соответствии с порядком | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | не менее 100% судебно-медицинских экспертиз | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 159 | Основное мероприятие 7.3. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизация заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой; предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями | 30 декабря 2021 г. | 21 060,9 | 21 060,9 | 0,0 | 0,0 |
| 160 | Мероприятие 7.3.1. Проведение профилактических противоэпидемических, дезинсекционных, дератизационных мероприятий на административных территориях | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | снижение численности переносчиков инфекционных заболеваний | 30 декабря 2021 г. | 3 822,6 | 3 822,6 | 0,0 | 0,0 |
| 161 | Мероприятие 7.3.2. Субсидии бюджетным учреждениям на санитарно-эпидемиологическое благополучие | заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | расходы на содержание подведомственных учреждений | 30 декабря 2021 г. | 17 238,3 | 17 238,3 | 0,0 | 0,0 |
| 162 | Контрольное событие 7.3. Проведение акарицидной обработки территории | министр здравоохранения Кобзев Ю.В. | обеспечение проведения противоклещевых обработок 100% подлежащих обработки площадей | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 163 | Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли» | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | х | х | 1 453 080,0 | 548 153,6 | 0,0 | 904 926,4 |
| 164 | Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | министр здравоохранения Кобзев Ю.В., начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н., заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки, формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | 30 декабря 2021 г. | 397 050,5 | 397 050,5 | 0,0 | 0,0 |
| 165 | Приоритетное мероприятие 8.1.1.Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ростовская область)». Закупка компьютерного и сетевого оборудования, создание/модернизация локально-вычислительных сетей. Защита информации, создание централизованных систем. | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | организация автоматизированных рабочих мест медицинских работников, обеспечение межведомственного электронного взаимодействия, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы | 30 декабря 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 166 | Приоритетное мероприятие 8.1.2.Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ростовская область)». Закупка бюджетными учреждениями здравоохранения компьютерного и сетевого оборудования, создание/модернизация локально-вычислительных сетей. Защита информации, создание централизованных систем. | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | организация автоматизированных рабочих мест медицинских работников, обеспечение межведомственного электронного взаимодействия, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы | 30 декабря 2021 г. | 333 509,1 | 333 509,1 | 0,0 | 0,0 |
| 167 | Приоритетное мероприятие 8.1.3.Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ростовская область)». Закупка автономными учреждениями здравоохранения компьютерного и сетевого оборудования, создание/модернизация локально-вычислительных сетей. Защита информации, создание централизованных систем. | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | организация автоматизированных рабочих мест медицинских работников, обеспечение межведомственного электронного взаимодействия, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы | 30 декабря 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 168 | Мероприятие 8.1.4. Выполнение функций областными государственными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием | заместитель министра по экономике и финансам И.Н. Кириченко | расходы на содержание подведомственных учреждений здравоохранения | 30 декабря 2021 г. | 63 541,4 | 63 541,4 | 0,0 | 0,0 |
| 169 | Контрольное событие 8.1. Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях | начальник отдела материально-технического обеспечения Кац С.Н. | не менее 20 511 автоматизированных рабочих мест | 30 декабря 2021 г. | х | х | х | х |
| 170 | Основное мероприятие 8.2. Реализация функции центрального аппарата исполнителя государственной программы | заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | выполнение основных мероприятий и мероприятий, предусмотренных программой, а также достижение целевых показателей; создание управленческой структуры, обеспечивающей эффективную реализацию программы; уплата налогов в установленном порядке | 30 декабря 2021 г. | 1 056 029,5 | 151 103,1 | 0,0 | 904 926,4 |
| 171 | Мероприятие 8.2.1. Реализация функции центральных аппаратов исполнителей Программы | заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | расходы на содержание аппарата исполнителя программы | 30 декабря 2021 г. | 1 054 397,2 | 149 470,8 | 0,0 | 904 926,4 |
| 172 | Мероприятие 8.2.2. Налог на имущество (санаторий «Дон») | заместитель министра по экономике и финансам Кириченко И.Н. | соблюдение налогового законодательства | 30 декабря 2021 г. | 1 632,3 | 1 632,3 | 0,0 | 0,0 |
| 173 | Итого по государственной программе | х | х | х | 75 900 681,7 | 40 888 827,3 | 453 378,6 | 52 827 122,6 |
| 174 |  | министр здравоохранения Ростовской области | х | х | 38 825 122,0 | 38 539 629,1 | 285 492,9 | 0,0 |
| 175 |  | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В. | х | х | 2 517 083,9 | 2 349 198,2 | 167 885,7 | 0,0 |
| 176 |  | директор ТФОМС Ростовской области Решетников А.В. | х | х | 52 827 122,6 | 0,0 | 0,0 | 52 827 122,6 |