Приложение

к приказу минздрава РО

от 31.10.2018    №  3294

(в редакции от 27.12.2019 № 3866)

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет и безвозмездные поступления в областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | х | х | 21 843 405,5 | 3 773 952,0 | 5 808,5 | 18 063 645,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Пропаганда здорового образа жизни | 31.12.2019 | 773,9 | 773,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Выявление детей в семьях высокого социального риска, а также находящихся в трудной жизненной ситуации и представляющих угрозу для здоровья и жизни детей | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ у детей | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Контрольное событие 1.1. Заключение государственных контрактов на приобретение расходных материалов для химико - токсикологических исследований | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Приобретение тест-систем для химико – токсикологических анализов | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 5. | Основное мероприятие 1.2 . Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев | 31.12.2019 | 122 113,1 | 122 113,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие 1.2.1. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений Ростовской области иммунобиологическими препаратами | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Профилактика инфекционных заболеваний | 31.12.2019 | 114 944,1 | 114 944,1 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие 1.2.2. Мероприятия по хранению, распределению, учету и выдаче медицинских иммунобиологических препаратов | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | 100 % обеспечение соблюдения требований порядка хранения, учета и распределения медицинских иммунобиологических препаратов в соответствии с нормами санитарных правил | 31.12.2019 | 2 812,8 | 2 812,8 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Приоритетное мероприятие 1.2.3. Реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)». Проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения старше трудоспособного возраста из групп риска | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Снижение риска заболеваемости пневмококковой инфекцией, в том числе снижение риска развития внебольничных пневмоний | 31.12.2019 | 4 356,2 | 4 356,2 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие 1.2. Вакцинация в рамках Национального календаря прививок и против инфекционных заболеваний по эпидпоказаниям | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Охват прививками населения Ростовской области в декретированном возраста не менее 95% | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 10. | Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций | 31.12.2019 | 12 006,0 | 12 006,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Мероприятие 1.3.1. Разработка и внедрение инновационных методов современной системы информирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции (изготовление и размещение флеш-банера (флеш-игры) на молодежно-ориентированных сайтах, в т.ч. социальных сетях; изготовление и размещение наружной рекламы на плазменных экранах центральных улиц г. Ростова-на-Дону; изготовление полиграфической продукции для организации профилактических акций среди молодежи); изготовление и размещение мобильной наружной рекламы на бортах общественного транспорта г. Ростова-на-Дону | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Увеличение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции возрастной категории 18-49 лет | 31.12.2019 | 12 006,0 | 12 006,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Контрольное событие 1.3. Обследование жителей Ростовской области на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С с целью недопущения распространения ВИЧ-инфекции и осложнений, вызванных вирусным гепатитом В и С | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Охват населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения не менее 18% | 31.12.2019 | х | Х | х | х |
| 13. | Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Ростовской области в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения | 31.12.2019 | 18 908 855,9 | 839 402,4 | 5 808,5 | 18 063 645,0 |
| 14. | Мероприятие 1.4.1. Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Замена имеющихся и создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах в одном районе Ростовской области | 31.12.2019 | 18 418,9 | 17 037,4 | 1 381,5 | 0,0 |
| 15. | Приоритетное мероприятие 1.4.2. Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ростовская область)». Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Замена имеющихся и создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах в 21 районах Ростовской области | 31.12.2019 | 70 916,2 | 67 374,6 | 3 541,6 | 0,0 |
| 16. | Приоритетное мероприятие 1.4.3. Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ростовская область)». Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 и более человек | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Создание одного фельдшерско-акушерского пункта | 31.12.2019 | 4 539,4 | 4 539,4 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Приоритетное мероприятие 1.4.4. Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ростовская область)». Приобретение мобильных медицинских комплексов | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Приобретение 24-х мобильных медицинских комплексов с целью приближения медицинской помощи в отдаленные территории области. Повышение качества оказания медицинской помощи населению области | 31.12.2019 | 210 414,1 | 210 414,1 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Приоритетное мероприятие 1.4.5. Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ростовская область)». Переоснащение медицинских организаций Ростовской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, рентгенодиагностическим оборудованием | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Приобретение 27 рентгенодиагностических комплексов | 31.12.2019 | 516 000,0 | 516 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Мероприятие 1.4.6. Софинансирование проведения капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 31.12.2019 | 14 994,9 | 14 109,5 | 885,4 | 0,0 |
| 20. | Мероприятие 1.4.7. Проведение проектно-изыскательных работ по газоснабжению объектов, приобретение оборудования и технологическое присоединение блочно-модульной котельной в муниципальных учреждениях здравоохранения | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Мероприятие 1.4.8. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 31.12.2019 | 18 063 645,0 | 0,0 | 0,0 | 18 063 645,0 |
| 22. | Мероприятие 1.4.9. Создание и замена фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 и более человек | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 31.12.2019 | 6 854,2 | 6 854,2 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | Мероприятие 1.4.10. Закупка оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 31.12.2019 | 3 073,2 | 3 073,2 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Контрольное событие 1.4.1. Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения с охватом не менее 550 000 человек | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 26. | Контрольное событие 1.4.2. Капитальный ремонт здания стационара Каргинской врачебной амбулатории расположенной по адресу: Ростовская область, Боковский район, ст.Каргинская, пер.14 Гвардейской дивизии, дом 1 | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Проведение работ по капитальному ремонту в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 27. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей | начальник фармацевтического управления Н.В. Косякова | Обеспечение жителей Ростовской области льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями, в том числе современными дорогостоящими лекарственными средствами (таргетными и иммунопрепаратами) | 31.12.2019 | 2 332 020,0 | 2 332 020,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | Контрольное событие 1.5. Обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории области, необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания | начальник фармацевтического управления Н.В. Косякова | 100% обеспечение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания жителей области, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 29. | Приоритетное основное мероприятие 1.6. Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ростовская область)». Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Дооснащение детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения в соответствие с приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н | 31.12.2019 | 467 636,6 | 467 636,6 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | Контрольное событие 1.6. Поэтапное оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствие с приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н | Ннчальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина руководители муниципальных медицинских организаций | Увеличение доли дооснащенных детских поликлиник и поликлинических отделений до 20% | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 31. | Основное мероприятие 1.7. Развитие профилактической направленности педиатрической службы | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Увеличение доли детей от 0 до 17 лет, посетивших детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций с профилактической целью. Раннее выявление заболеваний | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | Контрольное событие 1.7. Численность детей от 0 до 17 лет, посетивших детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций с профилактической целью | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями не менее 42 % | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 33. | Основное мероприятие 1.8.Развитие стационарзамещающих технологий в амбулаторном звене | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Увеличение доли детей в возрасте от 0 до 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34. | Контрольное событие 1.8. Количество детей в возрасте от 0 до 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Увеличение доли детей в возрасте от 0 до 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах до 0,75% | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 35. | Основное мероприятие 1.9. Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36. | Контрольное событие 1.9. Поэтапное создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | В 5% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 37. | Основное мероприятие 1.10. Обеспечение в приоритетном порядке медицинскими изделиями и создание организационно –планировочных решений внутренних пространств медицинских организаций, оказывающих помощь детям, расположенных на территории моногородов: Зверево Гуково, Донецк | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям, проживающим в моногородах | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38. | Контрольное событие 1.10. Поэтапное обеспечение медицинскими изделиями и создание организационно –планировочных решений внутренних пространств медицинских организаций, оказывающих помощь детям, расположенных на территории моногородов: Зверево Гуково, Донецк | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | В 5% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций моногородов | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 39. | Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | х | х | 36 834 831,1 | 25 559 229,6 | 175 822,1 | 28 328 329,4 |
| 40. | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза | 31.12.2019 | 1 920 166,9 | 1 920 166,9 | 0,0 | 0,0 |
| 41. | Мероприятие 2.1.1. Выполнение областными государственными учреждениями здравоохранения функций, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием | заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Расходы на содержание подведомственных учреждений здравоохранения | 31.12.2019 | 1 744 170,4 | 1 744 170,4 | 0,0 | 0,0 |
| 42. | Мероприятие 2.1.2. Обеспечение противотуберкулезных учреждений медикаментами для контролируемого амбулаторного лечения и химиопрофилактики туберкулеза | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Соблюдение стандартов медицинской помощи | 31.12.2019 | 170 996,5 | 170 996,5 | 0,0 | 0,0 |
| 43. | Мероприятие 2.1.3. Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Улучшение материально-технического состояния | 31.12.2019 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44. | Контрольное событие 2.1.1. Обеспечение медикаментами противотуберкулезных учреждений | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | 100% обеспечение медикаментами | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 45. | Контрольное событие 2.1.2. Капитальный ремонт Красносулинского филиала ГБУ РО "ПТКД" расположенного по адресу: Ростовская область, г.Красный Сулин, ул. 1 Кузнечная, дом 18 | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Проведение капитального ремонта – достижение готовности 40% (переходящий объект) | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 46. | Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Снижение смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, повышение качества и продолжительности их жизни | 31.12.2019 | 224 879,5 | 224 879,5 | 0,0 | 0,0 |
| 47. | Мероприятие 2.2.1. Выполнение областными государственными учреждениями здравоохранения функций, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием | заместитель по экономике и финансам И.П. Тащилина | Расходы на содержание подведомственных учреждений здравоохранения | 31.12.2019 | 90 302,6 | 90 302,6 | 0,0 | 0,0 |
| 48. | Мероприятие 2.2.2. Обеспечение государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» и лечебных учреждений тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения лабораторного мониторинга у больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция и др.) и лекарственными препаратами для лечения больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С и ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита (гепатиты В и С цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция и др.) | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, Начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Соблюдение стандартов оказания медицинской помощи | 31.12.2019 | 128 530,0 | 128 530,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49. | Мероприятие 2.2.3. Обеспечение услуг по хранению и отпуску в лечебно-профилактические учреждения Ростовской области реагентов, диагностических систем, антиретровирусных препаратов и антивирусных препаратов | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | 100 % обеспечение соблюдения требований порядка хранения и отпуска диагностических систем, антиретровирусных препаратов и антивирусных препаратов в соответствии с нормами санитарных правил | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50. | Мероприятие 2.2.4.. Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 31.12.2019 | 6 046,9 | 6 046,9 | 0,0 | 0,0 |
| 51. | Контрольное событие 2.2. Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Не менее 88,5 % | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 52. | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Снижение числа отравлений и смертности больных алкоголизмом и наркоманией | 31.12.2019 | 348 475,9 | 348 475,9 | 0,0 | 0,0 |
| 53. | Мероприятие 2.3.1. Выполнение областными государственными учреждениями здравоохранения функций, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием | заместитель по экономике и финансам И.П. Тащилина | Расходы на содержание подведомственных учреждений здравоохранения | 31.12.2019 | 344 311,1 | 344 311,1 | 0,0 | 0,0 |
| 54. | Мероприятие 2.3.2. Приобретение лекарственных препаратов пролонгированного действия | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Увеличение продолжительности ремиссии у больных алкоголизмом | 31.12.2019 | 4 164,8 | 4 164,8 | 0,0 | 0,0 |
| 55. | Контрольное событие 2.3.1. Количество наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Не менее 10,2 случаев на 100 наркологических больных | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 56. | Контрольное событие 2.3.2. Количество больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Не менее 6,69 случаев на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 57. | Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Снижение доли повторных госпитализаций в течение года в психоневрологические диспансеры | 31.12.2019 | 2 202 459,3 | 2 202 459,3 | 0,0 | 0,0 |
| 58. | Мероприятие 2.4.1. Выполнение областными государственными учреждениями здравоохранения функций, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием» | заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Расходы на содержание подведомственных учреждений здравоохранения | 31.12.2019 | 2 155 340,7 | 2 155 340,7 | 0,0 | 0,0 |
| 59. | Мероприятие 2.4.2. Капитальный ремонт учреждений здравоохранения в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 31.12.2019 | 47 118,6 | 47 118,6 | 0,0 | 0,0 |
| 60. | Контрольное событие 2.4.1. Повышение качества оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения с целью увеличение безрецидивных периодов течения заболеваний | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Уменьшение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года до 18,6% | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 61. | Контрольное событие 2.4.2. Капитальный ремонт здания, литер "Г", Аксайского филиала ГБУ "ПНД" Ростовской области по адресу: п. Ковалевка, ул. Центральная, 3 | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Проведение работ по капитальному ремонту в полном объеме | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 62. | Контрольное событие 2.4.3. Капитальный ремонт зданий Новошахтинского филиала ГБУ РО «ПНД», расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Лабинцева, 20 | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Проведение капитального ремонта - достижение готовности 40% (переходящий объект) | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 63. | Приоритетное основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ростовская область»). Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей Ростовской области от сердечнососудистых заболеваний | 31.12.2019 | 396 449,7 | 396 449,7 | 0,0 | 0,0 |
| 64. | Приоритетное мероприятие 2.5.1. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ростовская область»). Улучшение организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (формирование и ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями) | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Дооснащение и переоснащение первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием с целью расширения сети первичных сосудистых отделений. Повышение скорости реагирования на запросы пациентов кардиологического профиля. Улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных с сосудистыми заболеваниями | 31.12.2019 | 396 449,7 | 396 449,7 | 0,0 | 0,0 |
| 65. | Контрольное событие 2.5. Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваний, вторичная профилактика | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Снижение смертности от ишемической болезни сердца до 468,8 случаев на 100 тыс. населения | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 66. | Приоритетное основное мероприятие 2.6. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Ростовская область»). Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями. Снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний | 31.12.2019 | 770 351,5 | 770 351,5 | 0,0 | 0,0 |
| 67. | Приоритетное мероприятие 2.6.1. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Ростовская область»). Оснащение медицинским оборудованием | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи | 31.12.2019 | 761 756,1 | 761 756,1 | 0,0 | 0,0 |
| 68. | Приоритетное мероприятие 2.6.2. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Ростовская область»). Разработка ПСД на капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 31.12.2019 | 8 595,4 | 8 595,4 | 0,0 | 0,0 |
| 69. | Контрольное событие 2.6.1. Повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями с целью выявления на ранних стадиях | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Повышение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) не менее 56,8% | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 70. | Контрольное событие 2.6.2. Разработка ПСД на капитальный ремонт ГБУ РО «Онкодиспансер» в г.Ростове-на-Дону | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Разработка необходимой проектной документации | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 71. | Контрольное событие 2.6.3. Разработка ПСД на капитальный ремонт ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Волгодонске | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Разработка необходимой проектной документации | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 72. | Контрольное событие 2.6.4. Разработка ПСД на капитальный ремонт ГБУ РО «Онкодиспансер» в г.Шахты | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Разработка необходимой проектной документации | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 73. | Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями | 31.12.2019 | 28 328 329,4 | 0,0 | 0,0 | 28 328 329,4 |
| 74. | Мероприятие 2.7.1. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 31.12.2019 | 28 328 329,4 | 0,0 | 0,0 | 28 328 329,4 |
| 75. | Контрольное событие 2.7. Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Повышение доступности оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 76. | Основное мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77. | Контрольное событие 2.8. Повышение качества оказания медицинской помощи с использованием телемедицинских консультаций для сокращения медицинских потерь при ДТП | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Повышение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут не менее 94,2% | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 78. | Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Повышение качества оказания медицинской помощи | 31.12.2019 | 1 620 185,5 | 18 672 913,4 | 175 822,1 | 0,0 |
| 79. | Мероприятие 2.9.1. Выполнение областными государственными учреждениями здравоохранения функций, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием | заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Расходы на содержание подведомственных учреждений здравоохранения | 31.12.2019 | 273 012,3 | 273 012,3 | 0,0 | 0,0 |
| 80. | Мероприятие 2.9.2. Оснащение лечебно- профилактических учреждений области современным медицинским, технологическим и другим оборудованием, мебелью, автотранспортом, инвентарем, сложнобытовой и оргтехникой (по заявкам) | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Соблюдение порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи | 31.12.2019 | 455 532,1 | 450 954,1 | 4 578,0 | 0,0 |
| 81. | Мероприятие 2.9.3. Разработка ПСД на капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 31.12.2019 | 16 067,4 | 15 393,3 | 674,1 | 0,0 |
| 82. | Мероприятие 2.9.4. Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 31.12.2019 | 86 802,0 | 86 802,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | Мероприятие 2.9.5. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения | заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 31.12.2019 | 17 228 550,0 | 17 228 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84. | Мероприятие 2.9.7. Выполнение проектных и изыскательских работ, разработка ПСД по объектам муниципальных учреждений здравоохранения | министр строительства, архитектуры и территориального развития С.В.Куц | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 31.12.2019 | 22 847,1 | 18 166,9 | 4 680,2 | 0,0 |
| 85. | Мероприятие 2.9.8. Капитальный ремонт учреждений здравоохранения в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 31.12.2019 | 20 596,0 | 20 596,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86. | Мероприятие 2.9.9. Софинансирование проведения капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 31.12.2019 | 705 109,3 | 539 219,5 | 165 889,8 | 0,0 |
| 87. | Мероприятие 2.9.10. Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения, включая разработку проектной документации | министр строительства, архитектуры и территориального развития С.В.Куц | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 31.12.2019 | 40 219,3 | 40 219,3 | 0,0 | 0,0 |
| 88. | Контрольное событие 2.9.1 Выборочный капитальный ремонт здания государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр № 2» (ГБУ РО «ЛРЦ № 2») (замена лифта). | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Проведение работ по капитальному ремонту в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 89. | Контрольное событие 2.9.2. Капитальный ремонт кровли здания ГБУ РО «ЦМР №2» в г.Новошахтинск Ростовской области, ул. Харьковская, 28-а | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Проведение работ по капитальному ремонту в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 90. | Контрольное событие 2.9.3. Капитальный ремонт наружных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения ГБУ РО "ЦМР №2" в г.Новошахтинск Ростовской области, ул. Харьковская, 28-а | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Проведение работ по капитальному ремонту в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 91. | Контрольное событие 2.9.4. Капитальный ремонт кровли здания ГБУ РО "Госпиталь для ветеранов войн", расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 26-я линия, дом 27 | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Проведение работ по капитальному ремонту в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 92. | Контрольное событие 2.9.5. Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт зданий литер Б, литер В, В1, литер И, литер Ж, МБУЗ ЦРБ Волгодонского района РО | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Разработка необходимой проектной документации | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 93. | Контрольное событие 2.9.6. Проектные и изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт здания главного корпуса стационара и здания пищеблока муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Родионово-Несветайского района «Центральная районная больница» | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Разработка необходимой проектной документации | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 94. | Контрольное событие 2.9.7. Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция здания поликлиники МБУЗ «ЦРБ» Шолоховского района, расположенной по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, пер. Розы Люксембург, 16 (ПИР) | министр строительства, архитектуры и территориального развития С.В.Куц | Разработка необходимой проектной документации | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 95. | Контрольное событие 2.9.8. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство городской БСМП в Восточном жилом районе» в городе Новочеркасске | министр строительства, архитектуры и территориального развития С.В.Куц | Разработка необходимой проектной документации | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 96. | Контрольное событие 2.9.9. Капитальный ремонт зданий Муниципального учреждения здравоохранения "Центральная районная больница" по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район, с. Покровское, пер.Парковый,27 | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Проведение капитального ремонта в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 97. | Контрольное событие 2.9.10. Устройство новой лифтовой шахты для лифта больничного в здании главного корпуса МБУЗ «ЦРБ» Сальского района, расположенного по адресу: Ростовская обл., г.Сальск, ул. Павлова,2 | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Проведение работ по капитальному ремонту в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 98. | Контрольное событие 2.9.11. Капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ "Городская больница №1", расположенного по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, пер. Первомайский 46/45 | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Проведение капитального ремонта в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 99. | Контрольное событие 2.9.12. Здание гинекологического корпуса МБУЗ "Городская больница №1" по ул. Мацоты, 28 в г. Новочеркасске | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Проведение капитального ремонта – достижение готовности 70% (переходящий объект) | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 100. | Контрольное событие 2.9.13 Капитальный ремонт здания неврологического корпуса (литер П) МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А.Семашко» города Ростов-на-Дону | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Проведение капитального ремонта – достижение готовности 76% (переходящий объект) | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 101. | Контрольное событие 2.9.14. Капитальный ремонт фасадов зданий муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Верхнедонского района Ростовской области | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Проведение работ по капитальному ремонту в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 102. | Контрольное событие 2.9.15. Капитальный ремонт хозяйственного блока МБУЗ «ЦРБ» г.Красный Сулин и Красносулинского района | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Проведение капитального ремонта – достижение готовности 33% (переходящий объект) | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 103. | Контрольное событие 2.9.16. Капитальный ремонт лечебного корпуса МБУЗ «ЦРБ» Матвеево-Курганского района по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п.Матвеев-Курган, ул. Почтовая,44 | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Проведение капитального ремонта – достижение готовности 50% (переходящий объект) | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 104. | Контрольное событие 2.9.17. Капитальный ремонт шахты лифта и замена лифтового оборудования МБУЗ Ремонтненского района ЦРБ | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Проведение работ по капитальному ремонту в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 105. | Контрольное событие 2.9.18. Реконструкция Областной больницы №2. Кислородоснабжение | министр строительства, архитектуры и территориального развития С.В.Куц | Проведение работ по реконструкции объекта в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 106. | Контрольное событие 2.9.19. Разработка проектной документации строительства и реконструкции Областной больницы №2 (5-я очередь строительства) | министр строительства, архитектуры и территориального развития С.В.Куц | Разработка необходимой проектной документации | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 107. | Контрольное событие 2.9.20. Капитальный ремонт кровли одноэтажной части здания ГБУ РО «ЛРЦ № 1» , расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 100 | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Проведение работ по капитальному ремонту в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 108. | Основное мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Уменьшение периода ожидания госпитализации для проведения оперативного лечения, улучшение качества жизни, увеличение ее продолжительности, сохранение трудового потенциала населения, снижение уровня инвалидизации и смертности | 31.12.2019 | 695 997,2 | 695 997,2 | 0,0 | 0,0 |
| 109. | Контрольное событие 2.10. Повышение доступности оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе за счет расширения видов помощи | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Повышение доли жителей Ростовской области получивших высокотехнологичную медицинскую помощь от числа нуждающихся в ВМП не менее 88% | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 110. | Основное мероприятие 2.11. Развитие службы крови | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Обеспечение в полном объеме лечебной сети компонентами крови, отвечающих современным требованиям | 31.12.2019 | 320 196,1 | 320 196,1 | 0,0 | 0,0 |
| 111. | Мероприятие 2.11.1. Выполнение функций областными государственными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием | заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Расходы на содержание подведомственных учреждений здравоохранения | 31.12.2019 | 319 223,6 | 319 223,6 | 0,0 | 0,0 |
| 112. | Мероприятие 2.11.2. Капитальный ремонт учреждений здравоохранения в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и разработка проектно-сметной документации | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 31.12.2019 | 972,5 | 972,5 | 0,0 | 0,0 |
| 113. | Контрольное событие 2.11.1. Обеспечение медицинских организаций донорской кровью и ее компонентами с целью соблюдения порядков оказания медицинской помощи по профилям заболеваний | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | 100% обеспечение потребности медицинских организаций донорской кровью и ее компонентами | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 114. | Контрольное событие 2.11.2. Капитальный ремонт электроснабжения ГБУ РО «Станция переливания крови» | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Проведение работ по капитальному ремонту в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 115. | Основное мероприятие 2.12. Медицинская деятельность, связанная донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Повышение доступности специализированной медицинской помощи по профилю «трансплантология» для населения Ростовской области | 31.12.2019 | 7 340,1 | 7 340,1 | 0,0 | 0,0 |
| 116. | Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | х | х | 757 360,0 | 631 570,2 | 125 789,8 | 0,0 |
| 117. | Приоритетное основное мероприятие 3.1. Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ростовская область)». Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а так же снижение уровня детской инвалидности | 31.12.2019 | 352 600,0 | 352 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 118. | Контрольное событие 3.1. Укрепление материально-технической базы детских медицинских организаций: ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» и медицинских организаций, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также новорожденным: ГБУ РО «Перинатальный центр» и ГБУ РО «Областная клиническая больница № 2» | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Снижение младенческой и детской смертности, а так же снижение уровня детской инвалидности | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 119. | Основное мероприятие 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 120. | Контрольное событие 3.2. Проведение пренатального, неонатального и аудиологического скринингов | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Обеспечение охвата скринингом: пренатальным – не менее 85%; неонатальным и аудиологическим – не менее 95% | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 121. | Основное мероприятие 3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Снижение младенческой смертности, в том числе неонатальной смертности, предупреждение развития инвалидизирующих заболеваний у глубоко недоношенных детей | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122. | Контрольное событие 3.3. Внедрение стандартов оказания помощи детям с экстремально низкой массой тела | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Обеспечения выполнения действующих стандартов оказания медицинской помощи новорожденным детям, в том числе, родившимся с экстремально низкой массой тела в 100% случаев | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 123. | Основное мероприятие 3.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Снижение младенческой смертности детской смертности, снижение уровня госпитализации детей и больничной летальности, а также снижение показателя первичного выхода на инвалидность среди детей | 31.12.2017 | 401 390,8 | 275 601,0 | 125 789,8 | 0,0 |
| 124. | Приоритетное мероприятие 3.4.1. Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ростовская область)». ПСД на капитальный ремонт в областных учреждениях здравоохранения | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 31.12.2019 | 2 800,0 | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 125. | Приоритетное мероприятие 3.4.2. Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ростовская область)». Выполнение проектных и изыскательских работ, разработка ПД по объектам областных учреждений здравоохранения | министр строительства, архитектуры и территориального развития С.В.Куц | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 31.12.2019 | 60 446,3 | 60 446,3 | 0,0 | 0,0 |
| 126. | Мероприятие 3.4.3. Софинансирование строительства и реконструкции в муниципальных учреждениях здравоохранения | министр строительства, архитектуры и территориального развития С.В.Куц | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 31.12.2019 | 338 144,5 | 212 354,7 | 125 789,8 | 0,0 |
| 127. | Контрольное событие 3.4.1. Разработка ПСД на капитальный ремонт ГБУ РО «ОДКБ» ул.33-ой Стрелковой Дивизии 14 (консультативная поликлиника) | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Разработка необходимой проектной документации – 45% (переходящий объект) | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 128. | Контрольное событие 3.4.2. Реконструкция государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская клиническая больница». Строительство Областного детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек» (ПИР) | министр строительства, архитектуры и территориального развития С.В.Куц | Разработка необходимой проектной документации | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 129. | Контрольное событие 3.4.3. Строительство детской поликлиники в Железнодорожном районе по ул. Профсоюзной | министр строительства, архитектуры и территориального развития С.В.Куц | Завершение работ по строительству объекта и ввод объекта в эксплуатацию | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 130. | Основное мероприятие 3.5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Снижение заболеваемости и детей с ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей, снижение смертности детей от ВИЧ – инфекции | 31.12.2019 | 3 369,2 | 3 369,2 | 0,0 | 0,0 |
| 131. | Контрольное событие 3.5. Обеспечение детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей молочными смесями | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Замена грудного вскармливания у 100% детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 132. | Основное мероприятие 3.6. Профилактика абортов. Совершенствование работы центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также кабинетов предабортного консультирования медицинских организаций муниципальных образований | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Снижение числа абортов, материнской и младенческой смертности, а также увеличение продолжительности жизни | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 133. | Контрольное событие 3.6. Проведение профилактических мероприятий с целью снижения количества абортов, в том числе проведение на территории области Всероссийской акции «Подари мне жизнь!» | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Сохранение не менее 21% беременностей, которые планировалось прервать без медицинских показаний | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 134. | Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | х | х | 807 595,3 | 242 925,7 | 0,0 | 564 669,6 |
| 135. | Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика - своевременное лечение - медицинская реабилитация | 31.12.2019 | 611 724,8 | 47 055,2 | 0,0 | 564 669,6 |
| 136. | Мероприятие 4.1.1. Обеспечение жителей Ростовской области реабилитационной медицинской помощью после стационарного лечения | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Улучшение качества жизни пациентов, снижение инвалидизации | 31.12.2019 | 47 055,2 | 47 055,2 | 0,0 | 0,0 |
| 137. | Мероприятие 4.1.2. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 31.12.2019 | 564 669,6 | 0,0 | 0,0 | 564 669,6 |
| 138. | Контрольное событие 4.1. Повышение доступности реабилитационной помощи жителям Ростовской области | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Увеличение охвата пациентов реабилитационной медицинской помощью до 9,5% | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 139. | Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Повышение охвата санаторно-курортным лечением пациентов | 31.12.2019 | 195 870,5 | 195 870,5 | 0,0 | 0,0 |
| 140. | Мероприятие 4.2.1. Выполнение областными государственными учреждениями здравоохранения функций, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием | заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Расходы на содержание подведомственных учреждений здравоохранения | 31.12.2019 | 143 328,5 | 143 328,5 | 0,0 | 0,0 |
| 141. | Мероприятие 4.2.2. Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 31.12.2019 | 52 542,0 | 52 542,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142. | Контрольное событие 4.2. Повышение доступности санаторно-курортного лечения жителям Ростовской области | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Обеспечение охвата пациентов санаторно-курортным лечением не менее 50% от нуждающихся | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 143. | Подпрограмма 5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | х | х | 1 109 675,2 | 1 109 675,2 | 0,0 | 0,0 |
| 144. | Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 31.12.2019 | 768 821,2 | 768 821,2 | 0,0 | 0,0 |
| 145. | Мероприятие 5.1.1. Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 31.12.2019 | 768 821,2 | 768 821,2 | 0,0 | 0,0 |
| 146. | Контрольное событие 5.1. Повышения доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению Ростовской области | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Достижение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым не менее 19,9 коек на 100 тыс. взрослого населения | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 147. | Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Создание благоприятных условий для оказания паллиативной помощи детям | 31.12.2019 | 340 854,0 | 340 854,0 | 0,0 | 0,0 |
| 148. | Контрольное событие 5.2. Создание оптимальных условий для оказания паллиативной помощи детям | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Достижение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям не менее 4,6 коек на 100 тыс. детского населения | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 149. | Подпрограмма 6. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | начальник управления кадровой и организационно-методической работы И.С. Шикуля, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | х | х | 746 163,1 | 460 624,0 | 0,0 | 285 539,1 |
| 150. | Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников | начальник управления кадровой и организационно-методической работы И.С. Шикуля, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Обеспечение удовлетворенности населения области в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услугах | 31.12.2019 | 33 463,8 | 33 463,8 | 0,0 | 0,0 |
| 151. | Мероприятие 6.1.1. Выполнение областным государственным учреждением образования функций в соответствии с государственным заданием | заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Оплата расходов на содержание подведомственного учреждения образования для оказания государственных услуг в соответствии с государственным заданием | 31.12.2019 | 30 017,1 | 30 017,1 | 0,0 | 0,0 |
| 152. | Мероприятие 6.1.2. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и повышение квалификации среднего медицинского персонала | начальник управления кадровой и организационно-методической работы И.С. Шикуля, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Повышение квалификации и переподготовка 2360 врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, повышение квалификации и переподготовка 6550 средних медицинских работников | 31.12.2019 | 3 446,7 | 3 446,7 | 0,0 | 0,0 |
| 153. | Контрольное событие 6.1. Обеспечение медицинских учреждений специалистами | начальник управления кадровой и организационно-методической работы И.С. Шикуля, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Достижение уровня обеспеченности врачами - 32,5 на 10 тыс. населения, обеспеченности средними медработниками – 80,2 на 10 тыс. населения, в том числе обеспечение потребности в кадрах кардиологического профиля, врачей-неонатологов и реаниматологов | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 154. | Основное мероприятия 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей | начальник управления кадровой и организационно-методической работы И.С. Шикуля, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Снижение кадрового дефицита при достижении укомплектованности врачебными кадрами до 90,1%, средними медицинскими работниками – 92,1% | 31.12.2019 | 490,7 | 490,7 | 0,0 | 0,0 |
| 155. | Мероприятие 6.2.1. Выплата премий Губернатора Ростовской области врачам государственных и муниципальных учреждений здравоохранения | начальник управления кадровой и организационно-методической работы И.С. Шикуля, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Повышение престижа профессий в сфере «Здравоохранение»: присуждение премий Губернатора Ростовской области врачам областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 9 победителям областного конкурса «Лучший врач года» в 2019 году | 13.06.2019 | 172,5 | 172,5 | 0,0 | 0,0 |
| 156. | Мероприятие 6.2.2. Организация проведения торжественного приема, посвященного профессиональному празднику – Дню медицинского работника | начальник управления кадровой и организационно-методической работы И.С. Шикуля, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Повышение престижа профессий в сфере «Здравоохранение»: - проведение торжественного приема, посвященного профессиональному празднику – Дню медицинского работника; - поощрение Губернатором Ростовской области врачей и медицинских организаций; - награждение медицинских работников наградами Законодательного Собрания Ростовской области медицинских работников; - поощрение медицинских работников ведомственными наградами министерства здравоохранения Российской Федерации | 13.06.2019 | 318,2 | 318,2 | 0,0 | 0,0 |
| 157. | Контрольное событие 6.2. Обеспеченность врачами медицинских организаций | начальник управления кадровой и организационно-методической работы И.С. Шикуля, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Достижение укомплектованности врачебными кадрами до уровня 90,1% | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 158. | Основное мероприятие 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | начальник управления кадровой и организационно-методической работы И.С. Шикуля | Привлечение медицинских кадров в трудонедостаточные территории области | 31.12.2019 | 103 500,0 | 103 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 159. | Приоритетное мероприятие 6.3.1. Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ростовская область)». Предоставление единовременных выплат врачам, трудоустраивающимся в медицинские организации «угледобывающих территорий» | начальник управления кадровой и организационно-методической работы И.С. Шикуля, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Предоставление единовременных выплат 20 врачам медицинские организации «угледобывающих территорий» | 31.12.2019 | 21 000,0 | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 160. | Мероприятие 6.3.2. Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа | начальник управления кадровой и организационно-методической работы И.С. Шикуля, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Предоставление единовременных компенсационных выплат 93 медицинским работникам, прибывшим в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа | 31.12.2019 | 82 500,0 | 82 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 161. | Контрольное событие 6.3. Закрепление медицинских кадров в трудонедостающих территориях | начальник управления кадровой и организационно-методической работы И.С. Шикуля, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | До 80% лиц, получивших социальную поддержку | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 162. | Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных образовательных организаций | начальник управления кадровой и организационно-методической работы И.С. Шикуля, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Обеспечение качества среднего профессионального образования, увеличение численности средних медицинских работников | 31.12.2019 | 323 169,5 | 323 169,5 | 0,0 | 0,0 |
| 163. | Контрольное событие 6.4.2. Прием граждан в средние медицинские образовательные учреждения на очную и очно-заочную формы обучения | начальник управления кадровой и организационно-методической работы И.С. Шикуля, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Прием граждан в количестве 1436 человек, согласно утвержденному плану приема. | 01.11.2019 | х | х | х | х |
| 164. | Основное мероприятие 6.5. Мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | директор ТФОМС Ростовской области А.В.Решетников, начальник управления кадровой и организационно-методической работы И.С. Шикуля | Снижение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 31.12.2019 | 285 539,1 | 0,0 | 0,0 | 285 539,1 |
| 165. | Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | х | х | 292 147,1 | 292 147,1 | 0,0 | 0,0 |
| 166.. | Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Оказание медицинской помощи в медицинских организациях Ростовской области в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, выполнение плана проверок | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 167. | Контрольное событие 7.1. Осуществление ведомственного контроля | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Выполнение годового плана ведомственных проверок не менее чем на 90,5% | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 168. | Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Выполнение государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» установленного государственного задания | 31.12.2019 | 270 889,5 | 270 889,5 | 0,0 | 0,0 |
| 169. | Контрольное событие 7.2. Обеспечение проведения судебно-медицинских экспертиз в соответствии с порядком | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Не менее 100% судебно-медицинских экспертиз | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 170. | Основное мероприятие 7.3. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизация заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой; предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями | 31.12.2019 | 21 257,6 | 21 257,6 | 0,0 | 0,0 |
| 171. | Мероприятие 7.3.1. Проведение профилактических противоэпидемических, дезинсекционных, дератизационных мероприятий на административных территориях | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Снижение численности переносчиков инфекционных заболеваний | 01.11.2019 | 4 247,3 | 4 247,3 | 0,0 | 0,0 |
| 172. | Мероприятие 7.3.2. Субсидии бюджетным учреждениям на санитарно-эпидемиологическое благополучие | заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Расходы на содержание подведомственных учреждений | 31.12.2019 | 17 010,3 | 17 010,3 | 0,0 | 0,0 |
| 173. | Контрольное событие 7.3. Проведение акарицидной обработки территории | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат | Обеспечение проведения противоклещевых обработок 100% подлежащих обработки площадей | 30.09.2019 | х | х | х | х |
| 174. | Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли» | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | х | х | 1 396 840,2 | 573 136,0 | 0,0 | 823 704,2 |
| 175 | Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | начальник управления лечебно-профилактической помощи А.В. Крат, начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац, заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки, формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | 31.12.2019 | 433 618,5 | 433 618,5 | 0,0 | 0,0 |
| 176 | Приоритетное мероприятие 8.1.1.Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ростовская область)» . Закупка компьютерного и сетевого оборудования, создание/модернизация локально-вычислительных сетей. Защита информации, создание централизованных систем. | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Организация автоматизированных рабочих мест медицинских работников, обеспечение межведомственного электронного взаимодействия, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. | 31.12.2019 | 410 394,3 | 410 394,3 | 0,0 | 0,0 |
| 177. | Мероприятие 8.1.2. Выполнение функций областными государственными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Расходы на содержание подведомственных учреждений здравоохранения | 31.12.2019 | 23 224,2 | 23 224,2 | 0,0 | 0,0 |
| 178. | Контрольное событие 8.1. Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях | начальник отдела материально-технического снабжения С.Н. Кац | Не менее 14000 автоматизированных рабочих мест | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 179. | Основное мероприятие 8.2. Реализация функции центрального аппарата исполнителя Программы | заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Выполнение основных мероприятий и мероприятий, предусмотренных программой, а также достижение целевых показателей; создание управленческой структуры, обеспечивающей эффективную реализацию программы; уплата налогов в установленном порядке | 31.12.2019 | 963 221,7 | 139 517,5 | 0,0 | 823 704,2 |
| 180. | Мероприятие 8.2.1. Реализация функции центральных аппаратов исполнителей Программы | заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Расходы на содержание аппарата исполнителя программы | 31.12.2019 | 961 551,0 | 137 846,8 | 0,0 | 823 704,2 |
| 181. | Мероприятие 8.2.2. Налог на имущество (санаторий «Дон») | заместитель министра по экономике и финансам И.П. Тащилина | Соблюдение налогового законодательства | 31.12.2019 | 1 670,7 | 1 670,7 | 0,0 | 0,0 |
| 182. | Итого по государственной программе | х | х | х | 63 788 017,5 | 32 643 259,8 | 307 420,4 | 48 065 887,3 |
|  |  | и.о. министра здравоохранения Ростовской области АЮ. Ерошенко | х | х | 32 489 023,0 | 32 312 072,6 | 176 950,4 | 0,0 |
|  |  | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области С.В. Куц | х | х | 461 657,2 | 331 187,2 | 130 470,0 | 0,0 |
|  |  | директор ТФОМС Ростовской области А.В.Решетников | х | х | 48 065 887,3 | 0,0 | 0,0 | 48 065 887,3 |